## Product Backlog
HISTORIAS DE USUARIO | [6 empty] | TAREAS | [5 empty] | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | [5 empty] | PRODUCTO |  |  | GESTIÓN DE RIESGOS
ID HU | Rol ¿Quien? | Característica Funcionalidad Objetivo ¿Quiero? | Razón Resultado ¿Para qué? | Prioridad | Pts Hist HU | # Sprint | ID Tarea | Tareas de HU | Pts Hist Tarea | RF Funciones | RNF Métricas | Estado Tarea | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estado | TAG Versión Release | Fecha Release | Estado Documentación Release | ID Riesgo | Descripción Riesgo | Posible resultado | Plan de mitigación (disminuye) | Plan de contingencia (si ocurre) | Evidencia | Estado | Magnitud del Riesgo
-
HU-PA01 | Como operador | Quiero visualizar alertas en caso de que ocurra una anomalía en la red. | Para tener una visualización rapida de las anomalías. | M | 8 | 1 | HU-PA01.T1 | Investigar que es una anomalia en la red. | 3 |  |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% |  |  |  | HU-PA01.RSK01 | Desconocimiento del tipo de datos y logs que circulan por la red en donde se implementara el sistema. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar visita en terreno y consultar a encargado de red estos antecedentes | Efectuar visitas guiadas y POC, objeto detectar y corroborar formato de logs de dispositivos. | Documento entregado por encargado de red. | En proceso de resolución e investigación. | 2
[6 empty] | 1 | HU-PA01.T2 | Setear el panel apropiado para esta visualización. | 3 |  |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 1 | HU-PA01.T3 | Efectuar comprobacion de anomalía en el equipo que la este reportando. | 2 | Sistema debe mostrar alertas. | Mostrar alertas en no mas de 1 min. desde que han sido enviadas a sistema. | 100% | E1 | HU-PA01.T3.E1 - Visualización correcta. | Estando dentro del sistema debo poder visualizar distintos eventos. | Al seleccionar el menu "Search". | Visualizar diferentes eventos de red. | 100%
[6 empty] | 1 | [6 empty] | E2 | HU-PA01.T3.E2 - Evento parseado correctamente. | Al seleccionar un evento, se debe corroborar que ese log sea del origen de datos que dice ser. | Al desplegarse un evento, luego de hacer clic sobre este. | Que el log parseado efectivamente sea del origen de datos que dice ser. | 100%
[6 empty] | 1 | [6 empty] | E3 | HU-PA01.T3.E3 - Evento erroneo. | Al seleccionar un evento, este no muestre nada, solo basura. | Al intentar desplegar un evento, este no muestre nada. | Que efectivamente no se despliegue el menu hacia abajo. | 100%
-
HU-PA02 | Como operador | Quiero recibir un correo electronico en el cual se indique el incidente informático. | Para en caso de no estar en las dependencias, saber que incidente esta ocurriendo. | S | 10 | 5 | HU-PA02.T1 | Investigar métodos de envío de correos con alertas desde un correlacionador de eventos. | 3 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA02.RSK02 | Desconocer como funciona una red de datos, topología, arquitectura, protocolos, etc. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. . | En proceso de resolución e investigación. | 3
[6 empty] | 5 | HU-PA02.T2 | Configurar modulo de correos, objeto alerta sea enviada por correo electrónico. | 5 | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 5 | HU-PA02.T3 | Efectuar pruebas con destinatario de correo, obejto validar correo recibido. | 2 | Sistema debe enviar correo electronico al usuario. | El correo debe enviarse en no mas de 1 min. desde la visualización de la alerta. | [6 empty] | 0%
[6 empty] | 5 | [11 empty] | 0%
[6 empty] | 5 | [11 empty] | 0%
-
HU-PA03 | Como operador | Quiero determinar a través de los paneles cual es un incidente informático. | Para poder discriminar entre un incidente y un falso positivo. | M | 8 | 4 | HU-PA03.T1 | Configurar de manera correcta el panel a utilizar, para determinados incidentes. | 5 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA03.RSK03 | Desconocer el como se implementar, operan y administran herramientas de correlación de eventos. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. | En proceso de resolución e investigación | 9
[6 empty] | 4 | HU-PA03.T2 | Efectuar pruebas en el correlacionador y equipo que entrega alerta, objeto determinar si efectivamente existe un incidente. | 3 | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 4 | [11 empty] | 0%
[6 empty] | 4 |  |  |  | El sistema debe mostrar eventos en los diferentes paneles. | Los diferentes eventos deben visualizarse a lo mas con 2 min de desfase desde que fueron enviados por el equipo. | [6 empty] | 0%
-
HU-PA04 | Como operador | Quiero poder visualizar el estado de los dispositivos conectados a la red. | Para poder determinar que dispositivo se encuentra con problemas. | M | 10 | 3 | HU-PA04.T1 | Investigar métodos para reportar el estado de un dispositivo a un correlacionador de eventos. | 3 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA04.RSK04 | Desconocer el trabajo con servidores Windows y Linux. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. | En proceso de resolución e investigación. | 3
[6 empty] | 3 | HU-PA04.T2 | Realizar configuración para que los equipos conectados a la red, envíen su estado. | 5 | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 3 | HU-PA04.T3 | Efectuar pruebas entre el correlacionador y el equipo que reporta su estado. | 2 | Sistema debe poder mostrar el estado de los dispositivos conectados. | El estado de cada dispositivo debe mostrarse en no mas de 30 seg. posterior a la consulta. | [6 empty] | 0%
[6 empty] | 3 | [11 empty] | 0%
[6 empty] | 3 | [11 empty] | 0%
-
HU-PA05 | Como administrador | Quiero poder customizar patrones de detección en base a requerimientos. | Para poder detectar lo desconocido en la red. | M | 11 | 2 | HU-PA05.T1 | Investigar como se pueden customizar patrones de detección de compaortamiento. | 3 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA05.RSK05 | La customizacion de patrones pensada es más difíciles de implementar de lo que se esperaba. | Perder mucho tiempo resolviendo el problema. Atraso en el proyecto. | Solicitar ayuda a un profesor o entendido que conoce el ambiente de desarrollo o Lenguaje de programación. | Cambiar el enfoque de la solucion, por algo con lo que se obtenga el mismo resultado. | En Github se van almacenando los patrones de prueba en los que se ha trabajado durante el desarrollo del proyecto. | En proceso de resolución e investigación. | 3
[6 empty] | 2 | HU-PA05.T2 | Configurar patrones de detección solicitados. | 5 | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 2 | HU-PA05.T3 | Efectuar pruebas entre el correlacionador y el dispostivo que esta enviando la alerta. | 3 | El sistema debe permitir la customizacion de patrones. | La carga de los cambios efectuados debe efectuarse en no mas de 45 seg. desde la ejecución del deploy. | [6 empty] | 0%
[6 empty] | 2 | [11 empty] | 0%
-
HU-PA06 | Como administrador | Quiero poder implementar dicho sistema y que sea escalable, en el sentido de que se puedan agregar mas dispositivos. | Para poder tener una mejor visualización del estado de la red. | M | 13 | 1 | HU-PA06.T1 | Investigar como agregar nuevos dispositivos y funcionalidades a sistema. | 3 |  |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% |  |  |  | HU-PA06.RSK06 | Desconocimiento en virtualización, plataformas, imágenes, reenrutamientos, etc. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. | En proceso de resolución e investigación. | 3
[6 empty] | 1 | HU-PA06.T2 | Implementar correlacionar de eventos y configurar la agregacion de data source al sistema. | 8 |  |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 1 | HU-PA06.T3 | Efectuar pruebas entre correlacionador y nuevo equipo ingresado. | 2 |  |  | 100% | E1 | HU-PA06.T3.N/A - Ingreso exitoso. | Cuando usuario y contraseña coincidan con las registradas en sistema. | Posterior al ingresar usuario y contraseña y dar enter. | El usuario hara ingreso al sistema. | 100%
[6 empty] | 1 | [6 empty] | E2 | HU-PA06.T3.N/A - Origen de datos ingresado correctamente. | Cuando el mantenedor ingrese un origen da datos nuevo al sistema. | Al hacer clic en guardar los cambios. | El origen de datos debiera mostrar el estado en "running". | 100%
[6 empty] | 1 |  |  |  | El sistema debe permitir la integración de nuevos dispositivos. | La carga de los nuevos dispositivos debe realizarse a lo mas 1 min. despues de aplicados los cambios. |  | E3 | HU-PA06.T3.E3 - Origen de datos erroneamente ingresado. | Cuando el mantenedor ingrese un origen da datos nuevo al sistema. | Al hacer clic en guardar los cambios. | El sistema debe mostrar un ventana con la alerta y motivo, del porque no se ingreso el origen de datos. | 100%
-
HU-PA07 | Como administrador | Quiero implementar un sistema que logre detectar patrones anómalos de comportamiento. | Para entregar una mejor visualización a los encargados de Seguridad TI. | M | 18 | 7 | HU-PA07.T1 | Investigar con que herramientas se puden detectar patrones anómalos de comportamiento en los usuarios de una red. | 5 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0% |  |  |  | HU-PA07.RSK07 | Desconocer el como crear patrones de detección de anomalías. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. | En proceso de resolución e investigación | 16
[6 empty] | 7 | HU-PA07.T2 | Programar un codigo que logre detectar patrones anómalos. | 8 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 7 | HU-PA07.T3 | Efectuar pruebas que involucren al codigo creado y al dispositivo que envía logs. | 5 | El sistema debe detectar comportamientos anómalos de usuarios en la red. | El sistema debe ser capaz de detectar el 70% de las anomlías enviadas por los equipos. |  | E1 | HU-PA07.T3.E1 - Detección exitosa | Cuando el log y el codigo coincidan con los parametros programados. | Al ejecutar o hacer correr el modulo. | El modulo debe mostrar deteccion de comportamiento anómalo. | 100%
[6 empty] | 7 | [6 empty] | E2 | HU-PA07.T3.E2 - Log no soportado | Cuando el log y el codigo no coincidan con los parametros programados. | Al ejecutar o hacer correr el modulo. | El log no sera parseado o detectado. | 100%
[6 empty] | 7 | [6 empty] | E3 | HU-PA07.T3.E3 - Erroneamente detectado | Cuando el log y el código coincidan con los parametros programados, pero esta deteccion no sea la correcta. | Al ejecutar o hacer correr el modulo. | El log quedara erroneamente parseado. | 100%
-
HU-PA08 | Como administrador | Quiero crear reglas de detección de patrones anómalos de comportamiento. | Para poder detectar comportamientos anómalos en la red. | M | 16 | 6 | HU-PA08.T1 | Investigar sobre reglas de detección de patrones anómalos. | 3 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA08.RSK08 | Desconocer la confección de reglas Yara. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Efectuar búsqueda de tutoriales y documentación al respecto. | Efectuar cursos de capacitación y/o Contratar especialista externo. | Certificado del curso realizado y/o Patrones creados en equipamiento. | En proceso de resolución e investigación. | 20
[6 empty] | 6 | HU-PA08.T2 | Generar dataset de logs. | 3 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA08.RSK09 | No contar con un buen Dataset de eventos o logs con valor agregado. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto. | Descargar Logs de Internet, solicitar Dataset de logs a encargados de red de la Universidad. | Pedir apoyo a encargados de red de la Universidad. | Correos electrónicos solicitandoapoyo y Dataset. | En proceso de resolución e investigación.
[6 empty] | 6 | HU-PA08.T3 | Crear reglas de detección de patrones anómalos. | 5 | [8 empty] | 0% |  |  |  | HU-PA08.RSK10 | No contar con los conocimientos necesarios para desarrollar la creacion de reglas o codigo en lengauje Python. | Atraso en los periodos estipulados de entrega. Pérdida de tiempo. Desconocimiento de errores que aparecen en el proceso de programacion y pruebas. | Tomar clases de programacion en Python Online. Buscar tutoriales y explicaciones en Internet. | Pedir apoyo al profesor guía, compañeros de clase u otra persona que tenga conocimiento en el tema. | Matrícula de curso de programacion online. Correos y WhatsApp de apoyo con profesor guía. | En proceso de resolución e investigación.
[6 empty] | 6 | HU-PA08.T4 | Efectuar pruebas que comprueben la deteccion de anómalias. | 3 | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 6 | HU-PA08.T5 | Configurar y cargar reglas en correlacionador de eventos. | 2 | El sistema debe permitir la creacion de reglas, para detectar anomalías en la red. | El sistema debe detectar a lo menos en un 70% anomalias enviadas por los equipos.
[6 empty] | 6 | [11 empty] | 0%
[6 empty] | 6 | [11 empty] | 0%
-
-
HU-PA09 | Como desarrolador | Quiero reunirme con Profesor Guía = Product Owner | Para poder mostrar los avances del proyecto y realizar las consultas sobre problemas puntuales que se presenten. | M | 2 | 1 | HU-PA09.T1 | Coordinar Horario con profesor Guía Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA10 | Como desarrolador | Quiero reunirme con Cliente | Para poder una retroalimentacion de las entregas del proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA10.T1 | Coordinar Horario con Cliente Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA11 | Como desarrolador | Quiero tener un Plan de Control de cambios | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA11.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de Cambios _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA12 | Como desarrolador | Quiero tener un Plan de Control de la Configuración | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA12.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de la Configuración _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA13 | Como desarrolador | Quiero tener un Plan de Calidad | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA13.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto Plan de Calidad _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA14 | Como desarrolador | Quiero tener un Plan de Gestión de riesgos | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA14.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Gestión de Riesgos _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA15 | Como desarrolador | Quiero tener un Plan de Cronograma | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA15.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto del Cronograma _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA16 | Como desarrolador | Quiero respaldar código en Github y documentar | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA16.T1 | Subir Códigos del entregable a Github, comentar los Commit o Branch y Documentar | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA17 | Como desarrolador | Quiero generar Release del entregable | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA17.T1 | Realizar todas las pruebas necesarias para que el entregable quede sin errores y funcionando en producción, luego generar el Release en GitHub, asignar un TAG y documentar | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA18 | Como desarrolador | Quiero redactar Documento de aceptación de usuario o cliente | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA18.T1 | Entregar el documento al Cliente, para que tome conocimiento de todos los atributos o requisitos que se consideraron en el entregable, e indique si tiene observaciones | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA19 | Como desarrolador | Quiero redactar Documento de Sprint o Memoria, con evidencias | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA19.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el Documento enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
HU-PA20 | Como desarrolador | Quiero preparar Presentación del Hito | Transversal a todo el Proyecto | M | 2 | 1 | HU-PA20.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el PowerPonit enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2 | N/A |  | 100% | N/A |  |  |  |  | 100% | 0.2
[5 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 5 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 2 | 6 | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | 0%
-
[22 empty] | HU-ST.RSK-ALL-01 | Pérdida de información, Robo o pérdida de computador, Falla del Disco Duro. | Se pierde todo lo relacionado al Proyecto que no este respaldado | Se trabaja desde una carpeta local en el computador de desarrollo vinculada con Dropbox Respaldos en Github Respaldos en Pendrive | Levantar respaldo desde otro equipo con Dropbox que no se haya sincronizado Recuperar desde Github Recuperar desde el Pendrive | Evidencia en los sistemas nombrados anteriormente, Dropbox, Github, Pendrive |  | 25
[9 empty] | AVANCE DEL PROYECTO x TAREAS |  |  | 100%
[9 empty] | TAREAS | 18 | 18
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | TAREAS EJECUTADAS | TAREAS TOTALES
|  |  |  | Nº | Pts de Historia
|  |  | Sprint | 1 | 45
|  |  | Sprint | 2 |  |  |  |  | SPRINT | TAREAS X SPRINT | ACUMULADO TAREAS | %
|  |  | Sprint | 3 |  |  |  |  | S1 | 6 | 6 | 33.33%
|  |  | Sprint | 4 |  |  |  |  | S2 |  |  | 0%
|  |  | Sprint | 5 |  |  |  |  | S3 |  |  | 0%
|  |  | Sprint | 6 |  |  |  |  | S4 |  |  | 0%
|  |  | Sprint | 7 |  |  |  |  | S5 |  |  | 0%
|  |  | Total Proyecto |  | 45 |  |  |  | S6 |  |  | 0%

## Sp1
Hoja de Control Sprint #1 Backlog + Burn Down Chart + Riesgo
Project | Proyecto Deteccion de Patrones anómalos en usuarios
Sprint # | 1 |  | Días Inicio Sprint |  |  | 0 |  | Inicio Puntos de Historia |  |  | 45
Fecha de Inicio | 2019-12-09 |  | Días Termino Sprint |  |  | 21 |  | Término Puntos de Historia |  |  | 0
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ID Tarea | Descripción | Estimación Inicial | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29
HU-PA01.T1 | Investigar que es una anomalia en la red. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA01.T2 | Setear el panel apropiado para esta visualización. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA01.T3 | Efectuar comprobacion de anomalía en el equipo que la este reportando. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA06.T1 | Investigar como agregar nuevos dispositivos y funcionalidades a sistema. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA06.T2 | Implementar correlacionar de eventos y configurar la agregacion de data source al sistema. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA06.T3 | Efectuar pruebas entre correlacionador y nuevo equipo ingresado. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
HU-PA09.T1 | Coordinar Horario con profesor Guía Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA10.T1 | Coordinar Horario con Cliente Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA11.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de Cambios _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA12.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de la Configuración _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA13.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto Plan de Calidad _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
HU-PA14.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Gestión de Riesgos _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA15.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto del Cronograma _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
HU-PA16.T1 | Subir Códigos del entregable a Github, comentar los Commit o Branch y Documentar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
HU-PA17.T1 | Realizar todas las pruebas necesarias para que el entregable quede sin errores y funcionando en producción, luego generar el Release en GitHub, asignar un TAG y documentar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
HU-PA18.T1 | Entregar el documento al Cliente, para que tome conocimiento de todos los atributos o requisitos que se consideraron en el entregable, e indique si tiene observaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA19.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el Documento enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-PA20.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el PowerPonit enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unidades restantes (Actual) | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 20 | 22 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0
| Unidades restantes (Ideal) |  | 42.8571 | 40.7143 | 38.5714 | 36.4286 | 34.2857 | 32.1429 | 30 | 27.8571 | 25.7143 | 23.5714 | 21.4286 | 19.2857 | 17.1429 | 15 | 12.8571 | 10.7143 | 8.5714 | 6.4286 | 4.2857 | 2.1429 | 0
ID TAREA | TAREA | PTS HISTORIA
HU-PA01.T1 | Investigar que es una anomalia en la red. | 3
HU-PA01.T2 | Setear el panel apropiado para esta visualización. | 3
HU-PA01.T3 | Efectuar comprobacion de anomalía en el equipo que la este reportando. | 2
HU-PA06.T1 | Investigar como agregar nuevos dispositivos y funcionalidades a sistema. | 3
HU-PA06.T2 | Implementar correlacionar de eventos y configurar la agregacion de data source al sistema. | 8
HU-PA06.T3 | Efectuar pruebas entre correlacionador y nuevo equipo ingresado. | 2
HU-PA09.T1 | Coordinar Horario con profesor Guía Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2
HU-PA10.T1 | Coordinar Horario con Cliente Asistir a reunión y mostrar avances o realizar consultas Coordinar requerimientos de Product Owner Actualizar bitácora de reuniones | 2
HU-PA11.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de Cambios _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2
HU-PA12.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Control de la Configuración _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2
HU-PA13.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto Plan de Calidad _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2
HU-PA14.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto de Gestión de Riesgos _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2
HU-PA15.T1 | _ Actualizar el Plan del Proyecto del Cronograma _ Actualizar el Plan del Sprint _ Integrar Plan del Sprint al Anexo de la Memoria | 2
HU-PA16.T1 | Subir Códigos del entregable a Github, comentar los Commit o Branch y Documentar | 2
HU-PA17.T1 | Realizar todas las pruebas necesarias para que el entregable quede sin errores y funcionando en producción, luego generar el Release en GitHub, asignar un TAG y documentar | 2
HU-PA18.T1 | Entregar el documento al Cliente, para que tome conocimiento de todos los atributos o requisitos que se consideraron en el entregable, e indique si tiene observaciones | 2
HU-PA19.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el Documento enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2
HU-PA20.T1 | Reunir todas las evidencias de avance del Sprint y redactar el PowerPonit enfocandose en todos los puntos de la Pauta de corrección | 2
Seguimiento de Riesgo del Sprint
|  | Sem-1 | 2019-12-11: Sem-2; 2019-12-14: Sem-3
N° | Riesgo | Prob | 2019-12-09: Impact; 2019-12-10: Riesgo; 2019-12-11: Prob; 2019-12-12: Impact; 2019-12-13: Riesgo; 2019-12-14: Prob; 2019-12-15: Impact; 2019-12-16: Riesgo
HU-PA01.RSK01 | Desconocimiento del tipo de datos y logs que circulan por la red en donde se implementara el sistema. | 3 | 2019-12-09: 3; 2019-12-10: 9; 2019-12-11: 2; 2019-12-12: 3; 2019-12-13: 6; 2019-12-14: 1; 2019-12-15: 2; 2019-12-16: 2
HU-PA06.RSK06 | Desconocimiento en virtualización, plataformas, imágenes, reenrutamientos, etc. | 4 | 2019-12-09: 4; 2019-12-10: 16; 2019-12-11: 3; 2019-12-12: 4; 2019-12-13: 12; 2019-12-14: 1; 2019-12-15: 2; 2019-12-16: 2
Note on C18: Esta es la estimación del equipo de la cantidad de trabajo necesario para completar esta tarea. La unidad es una "unidad de trabajo de scrum" arbitraria; No es importante lo que elija, siempre y cuando permanezca coherente en todas las tareas. Puedes considerarlo como man.day o man.hour si quieres. Esto se llena una vez antes del sprint y no cambia.
Note on D18: Al final de cada día, complete las unidades de Scrum restantes estimadas para cada tarea. Puede ser más alto que el día anterior si la estimación inicial no era precisa o si otros factores requieren más trabajo.
Note on B38: Las unidades de scrum restantes reales al final del día. Se muestra en rojo si es mayor que el ideal (el equipo está por delante de la estimación) en verde si está más bajo (el equipo llega tarde).
Note on C38: Esta es la estimación global inicial del esfuerzo de trabajo de este sprint en unidades de Scrum.
Note on B39: Las unidades de scrum restantes (teóricas) ideales al final del día, suponiendo que las estimaciones iniciales de trabajo son correctas y que el trabajo se distribuye por igual en días.